## Hoja1
| Nombre de Tarea | % de avance tarea | % de avance de Tesis | % de capitulo | tiempo estimado en dias
1 | Introducción | 90 | 4.5 | 5 | 1
2 | Capitulo I: | 84 | 21 | 25 | 12
3 | 1 Recursos Educativos Abiertos | 90 |  |  | 1
4 | 1.1 Defincion | 100
5 | 1.2 Caracteristicas | 90 |  |  | 1
6 | 1.3 OpenCourseWare(OCW) | 100
7 | 1.3.1 Sitios OCW | 100
8 | 1.4 OpenCourseWare Consortium (OCWC) | 100
9 | 1.4.1 Otros Consorcios a nivel Mundial | 90 |  |  | 2
10 | 1.5 Massive Online Open Courses(MOOC) | 90 |  |  | 2
11 | 1.5.1 Breve historia de los MOOCs | 100
12 | 1.5.2 Tipos de MOOC | 100
13 | 1.6 Diferencia entre OCW Y MOOC | 90 |  |  | 2
14 | otras sugerencias | 0 |  |  | 4
15 | Capitulo II | 64.5 | 9.675 | 15 | 11
16 | 2 Importancia de los REA en las Universidades | 90 |  |  | 2
17 | 2.1 Proyectos Similares(Proyectos de Movimiento REA Y OCW) | 0 |  |  | 4
18 | 2.1.2 OER RESEARH HUB | 80 |  |  | 1
19 | 2.2 Otros proyectos | 0 |  |  | 2
20 | otras sugerencias | 0 |  |  | 2
21 | Capitulo III | 75 | 15 | 20 | 45
22 | 3 Modelo para la evaluación de impacto | 90 |  |  | 12
23 | 3.1 Grupos de estudio | 80 |  |  | 5
24 | 3.2 Criterios para la evaluacion de Impacto | 70 |  |  | 5
25 | 3.3 Evaluacion del impacto de OCW | 80 |  |  | 5
26 | 3.3.1 Tecnicas de Analisis de Datos | 80 |  |  | 5
27 | 3.4 Instrumento para recoleccion de datos | 70 |  |  | 5
28 | otras sugerencias | 0 |  |  | 8
29 | Capitulo IV | 0 | 0 | 20 | 18
30 | 4 Analisis e interpretanción de Resultados |  |  |  | 5
31 | 4.1 Alcance de OCW |  |  |  | 5
32 | 4.2 Sintesis de la Evidencia |  |  |  | 5
33 | otras sugerencias |  |  |  | 3
34 | Capitulo V | 0 | 0 | 15 | 13
35 | 5 Conclusiones y Recomendaciones |  |  |  | 10
36 | otras sugerencias |  |  |  | 3
|  | total | 50.175 | total en dias | 100